Proposta comercial — FROID Psicossocial

Para: TATICCA Auditores Independentes

De: FROID

Data: 28 de agosto de 2026

Validade desta proposta: 30 dias

Antes de enviar, decidir: a marca do canal e a forma de faturamento (item 8), a forma de pagamento e a vigência (item 9). Preço, dimensionamento e condução da AEP estão calculados.

1. Contexto

A Portaria MTE nº 1.419/2024 deu nova redação ao capítulo 1.5 da NR-1 e incluiu expressamente os fatores de risco psicossociais no inventário de riscos. A vigência, prorrogada pela Portaria MTE nº 765/2025, começou em 26 de maio de 2026, e o período de dupla visita orientativa já se encerrou.

O descumprimento comporta auto de infração nos termos do art. 201 da CLT, com multas que a NR-28 situa entre R$ 2.396,35 e R$ 6.708,08, além de embargo ou interdição em irregularidades graves.

Os enquadramentos acima são apresentados para contextualização, com base no texto da norma e nas publicações oficiais do MTE. Não constituem parecer jurídico.

2. Objeto

Prestação do serviço FROID Psicossocial, instrumento técnico documentado de identificação de perigos, caracterização da exposição, avaliação e classificação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, destinado a integrar as etapas pertinentes da Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP) e a apoiar a elaboração e o acompanhamento do PGR da contratante.

A contratação não transfere ao FROID a responsabilidade legal da contratante pelo Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

3. Dimensionamento da TATICCA

Calculado sobre a estrutura cadastrada em 26/08/2026.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Trabalhadores (efetivo da estrutura) | 263 |
| Estabelecimentos | 11 |
| Setores | 19 |
| Respostas substantivas exigidas na campanha | 157 |
| Estabelecimentos que publicam recorte próprio | 0 |

As 157 respostas resultam de amostra para proporção com correção de população finita, a 95% de confiança e margem de 5 pontos percentuais, em p = 0,5.

3.1 Ressalva de dimensionamento

Com cerca de 23 pessoas por endereço, nenhum dos 11 estabelecimentos publica relatório próprio: nesse tamanho a amostra exigida alcança o quadro inteiro, e uma única recusa suspende aquele recorte.

Isso não reduz a entrega. Cada recorte reprovado é registrado no mesmo inventário como linha declarada insuficiente, nomeando o portão que barrou e o caminho de remédio — nunca em anexo, nunca omitido. A não publicação jamais é apresentada como avaliação favorável.

Registramos esta ressalva na proposta, e não depois da coleta, porque é exatamente a promessa que costuma quebrar no fim do ciclo.

4. Escopo incluído

Instrumento e coleta. Questionário psicossocial FROID v1 — 13 dimensões ancoradas nos perigos do Guia MTE 2025 e na ISO 45003:2021, 39 itens, cerca de 7 minutos. Convites individuais anônimos, com canal de apoio ao trabalhador obrigatório e aviso de finalidade com base legal declarada.

O lastro do instrumento, e por que isso é perguntado em perícia

O Guia de Fatores de Riscos Psicossociais do Ministério do Trabalho e Emprego declara que o MTE não define nem sugere metodologia — a escolha da ferramenta é da organização. E estabelece duas condições para essa escolha: a ferramenta precisa ser adequada ao risco em avaliação, pelo subitem 1.5.4.4.2.1 da NR-1, e precisa estar cientificamente fundamentada, isto é, ter "estudo científico ou um órgão ou instituição de SST, nacional ou internacional, que lhe dê embasamento e suporte".

Numa fiscalização ou numa perícia, portanto, a pergunta não será "vocês usaram uma ferramenta?". Será "com base em quê vocês escolheram essa ferramenta?" — e o critério está publicado, o que significa que o auditor fiscal já o tem em mãos.

O instrumento do FROID Psicossocial é ancorado na ISO 45003:2021, primeira norma internacional dedicada à gestão de riscos psicossociais, que o próprio Guia do MTE cita três vezes — duas no corpo e uma na bibliografia formal. É o lastro que o critério exige, e é verificável.

Ressalva que fazemos por princípio: a ISO 45003 é norma de diretrizes, não de requisitos. Não comporta certificação acreditada, e não somos certificados nela — ninguém é. Estar ancorado nela significa que o instrumento se apoia no referencial internacional que o regulador brasileiro reconhece, não que exista selo.

Os três documentos do PGR. Inventário de riscos com as nove informações mínimas do subitem 1.5.7.3.2; plano de ação com cronograma, responsável, forma de acompanhamento e forma de aferição por medida; e documento de critérios do GRO.

Estrutura da AEP. Documento por unidade de avaliação, com registro de evidência por método declarado — observação da atividade, diálogo com o trabalhador, pesquisa padronizada, oficina, grupo focal, análise documental, manifestação da CIPA.

Painel e acompanhamento. Gradação por severidade × probabilidade nos termos dos subitens 1.5.4.4.4.1 e 1.5.4.4.5.3; recortes declarados insuficientes; comparação de eficácia entre ciclos; e revisão do risco residual disparada pela implementação de medida.

FROID Explica NR-1. Base de consulta com o texto integral do capítulo 1.5, o Guia e o Manual do MTE, os documentos contratuais e a documentação do método, com a fonte citada em cada resposta.

Garantias estruturais. O empregador não acessa resposta individual — as tabelas correspondentes não possuem política de leitura e o papel de execução do sistema não tem permissão sobre elas. O FROID não recebe nome de trabalhador. Nenhum resultado é liberado com a coleta aberta.

4.1 As vantagens, uma a uma — e do que cada uma protege

O item acima diz o que a TATICCA recebe. Este diz por que cada peça existe. Todas são verificáveis: nenhuma depende de acreditar na nossa palavra.

a) O que protege o documento diante da fiscalização e da perícia

Recorte declarado insuficiente. O recorte que não vence o piso não some do relatório: entra no mesmo inventário, nomeando o portão que barrou e o caminho de remédio. Painel vazio é lido como “não há risco aqui”, que é a única conclusão que a ausência de dado nunca autoriza.

A trava que impede o meio-termo. Uma linha do inventário ou tem os quatro números — coorte, média, severidade e probabilidade — e nenhum portão, ou tem portão e nota com os quatro nulos. O banco recusa o estado intermediário, porque linha pela metade é a que um auditor lê como risco baixo.

Prova de eficácia que se recusa a afirmar. A classificação usa o limite conservador do intervalo de confiança, nunca o valor central: só se afirma a magnitude que o intervalo inteiro sustenta. Numa validação com 26 recortes liberados, 24 saíram como sem mudança — inclusive quatro que, pelo número central, pareceriam melhora. Fornecedor que só reporta melhora não está medindo, e é exatamente aí que uma perícia adversária desmonta um laudo.

Critérios versionados e imutáveis. O documento de critérios de cada ciclo fica congelado com ele. Ninguém reescreve a régua depois de conhecer o resultado — e é a primeira coisa que uma perícia procura.

Memória de cálculo guardada. O tamanho das duas coortes, o intervalo e a conta ficam junto do resultado, de modo que um auditor ou perito reconstrua como se chegou àquele nível de risco.

Prioridade pela norma, não por percepção. A fila do plano de ação é ordenada por nível de risco e pelo número de trabalhadores possivelmente atingidos, nos termos do subitem 1.5.5.2.1.1.

Plano de ação que não conclui pela metade. Cronograma, responsável, forma de acompanhamento e forma de aferição são exigidos por medida — o sistema não deixa concluir sem os quatro.

Reavaliação disparada sozinha. Implementada a medida, a revisão do risco residual é marcada automaticamente. O ciclo que a norma descreve fecha sem depender de alguém lembrar.

Documento pronto para entregar. Inventário imprimível em A4, com período de referência, efetivo declarado, respostas substantivas e sob qual régua o risco foi graduado.

b) O que protege a qualidade do dado — e portanto o retrato da empresa

Dois pisos, aplicados no banco e não na tela. O de anonimato (15 na campanha, 10 por recorte) e o de representatividade (a amostra que fala pelo efetivo declarado). Não são validação de interface que alguém contorne.

Resposta substantiva. Clique vazio não conta: só entra no denominador quem cobriu ao menos metade das dimensões do instrumento. Sem isso, a adesão vira número inflado e o retrato, ficção.

Nada é liberado com a coleta aberta. Não há resultado parcial que pressione a comunicação interna a “melhorar o número” durante a campanha.

Convite de uso único. O link vale uma vez. A reemissão para quem perdeu não duplica resposta nem cria um segundo voto.

Canal de apoio obrigatório. O banco recusa abrir a coleta sem um canal de apoio declarado. Perguntar sobre sofrimento sem oferecer para onde ir é a falha ética que mais rápido destrói a adesão do ciclo seguinte.

Aviso de finalidade escrito pela contratante, obrigatório, com base legal declarada.

c) O que protege a pessoa — e a empresa junto com ela

A fronteira é estrutural, e demonstrável em trinta segundos. As tabelas de resposta individual não têm política de leitura, e o papel de execução do sistema não tem permissão sobre elas: a única saída do banco é uma função de agregação que já aplica os pisos. Não é configuração que alguém afrouxe. Podemos demonstrar ao vivo, na reunião, entrando com a conta da empresa e tentando abrir o painel clínico.

Nome de trabalhador não existe no banco. Não é política de retenção: não há campo. A TATICCA fornece a matrícula; o sistema guarda um pseudônimo criptográfico dela e o resumo do link, nunca o par entre os dois.

Base legal correta. O tratamento se apoia no cumprimento de obrigação legal do empregador, não no consentimento do trabalhador — que a relação de hierarquia comprometeria, e que é o vício mais comum nesse tipo de coleta.

As respostas individuais podem ser purgadas. A norma exige vinte anos do inventário, não das respostas que o produziram. Depois de consolidado, o dado individual não responde nenhuma pergunta que o agregado não responda — e há ferramenta própria para eliminá-lo.

Isolamento por organização. Cada empresa é uma organização separada. Na operação de canal, a TATICCA não acessa resposta individual de trabalhador de cliente algum, nem de si mesma.

Verificado em execução, não só no desenho. Uma rotina própria confere as concessões do papel de execução contra o que deveriam ser e falha a subida do sistema se divergirem — porque desenho correto que ninguém verifica apodrece na primeira alteração distraída.

d) O que protege a operação e o orçamento

O ciclo é operado pela TATICCA, do início ao fim. Cadastro da estrutura, campanha, convites, encerramento, inventário, plano de ação e documentos — sem planilha paralela e sem depender de nós a cada passo. É o que torna viável operar a carteira, e não só o ciclo próprio.

FROID Explica NR-1 incluído, sem cobrança adicional e sem limite de consultas. São 57 respostas revisadas em oito temas, mais consulta aberta a um acervo de 661 trechos com o texto integral do capítulo 1.5, o Guia e o Manual do MTE. Cita a fonte, distingue norma de interpretação, e as respostas revisadas funcionam sem rede — inclusive na frente de um auditor. Um dos oito temas são as perguntas do trabalhador, com a resposta pronta para o RH repassar. Isso não é conforto: adesão é a variável que decide se a campanha publica, e ela se decide na conversa de corredor.

Preço sem degraus. As faixas são cumulativas, como tarifa. Crescer de 300 para 301 trabalhadores não muda de plano nem reprecifica o contrato.

Comprovante de aceite. O contrato prova o texto; o comprovante prova a contratação daquele texto, por aquela pessoa, naquela data, com a impressão digital de cada documento. Se o texto vigente divergir do aceito, o comprovante diz isso em vez de imprimir o de hoje sob a data de ontem.

Escopo deliberadamente limitado. Não emitimos laudo, não assinamos PGR e não substituímos SESMT. Não é limitação de capacidade: é a decisão de desenho que permite à TATICCA ser canal em vez de concorrente.

A ressalva vem antes do contrato. O item 3.1 diz, por escrito e antes da assinatura, que nenhum dos 11 endereços publica recorte próprio. É a promessa que costuma quebrar no fim do ciclo, com o dinheiro já pago — e preferimos perder a venda a fazê-la.

Como comparar com outro fornecedor. Publicamos em froid.com.br/empresas#perguntas-fornecedor cinco perguntas de resposta difícil, com a nossa resposta ao lado. Sugerimos fazê-las a todos os fornecedores que aparecerem — inclusive a nós.

5. Fora do escopo, cotado à parte

Condução da observação da atividade e do diálogo com os trabalhadores. A AEP exige métodos que só pessoa executa. O FROID entrega a estrutura, o registro por método e a sinalização quando a avaliação se apoia apenas em questionário; a condução em campo é item adicional, cotado por endereço.

Não estão incluídos: laudo técnico, avaliação de riscos físicos, químicos, biológicos ou de acidentes, elaboração ou assinatura do PGR, serviços de SESMT, exames ocupacionais e assessoria jurídica.

6. Prazos do ciclo

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Contrato e cadastro da estrutura | D+0 |
| Lista de matrícula e setor, aviso de finalidade e canal de apoio | D+2 |
| Emissão e distribuição dos convites | D+5 |
| Coleta aberta | 15 a 21 dias |
| Encerramento, inventário, plano de ação e critérios | D+30 |

O prazo de coleta é a variável que mais depende da contratante: adesão responde a comunicação interna, apoio da liderança e tempo concedido dentro do expediente.

7. Investimento

Tabela publicada em froid.com.br/empresas#precos-nr1, sem exceção.

| Componente | Valor |
| --- | --- |
| Base da plataforma, por unidade | R$ 1.200,00 / mês |
| De 1 a 100 trabalhadores | R$ 9,00 / trabalhador / mês |
| De 101 a 300 | R$ 7,00 / trabalhador / mês |
| De 301 a 1.000 | R$ 5,00 / trabalhador / mês |
| Acima de 1.000 | R$ 3,00 / trabalhador / mês |

As faixas são cumulativas e incidem sobre o efetivo total. A base é por unidade — estabelecimento, não departamento: cinco setores no mesmo endereço são uma base, não cinco.

7.1 Aplicação à TATICCA

| Componente | Cálculo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Base da plataforma | 11 estabelecimentos × R$ 1.200,00 | R$ 13.200,00 |
| Faixa de 1 a 100 | 100 × R$ 9,00 | R$ 900,00 |
| Faixa de 101 a 263 | 163 × R$ 7,00 | R$ 1.141,00 |
| Mensal de tabela |  | R$ 15.241,00 |
| Anual de tabela |  | R$ 182.892,00 |

7.2 O que a base por estabelecimento remunera

Cada um dos 11 endereços é uma unidade de avaliação e recebe entrega própria: estrutura cadastrada com seus setores, convites emitidos e distribuídos por unidade, documento de AEP próprio com as evidências do que se observa naquele endereço, e linha própria no inventário — classificada onde a coorte permite, e declarada com o portão e o caminho de remédio onde não permite.

O que a unidade pequena não produz é recorte estatístico publicável (item 3.1). Isso é uma propriedade do tamanho do grupo, não uma redução da entrega — e é exatamente a informação que a norma exige registrar em vez de omitir.

7.3 Três formas de contratar

Todas cobrem o escopo integral do item 4.

| Modelo | Valor | Por trabalhador / mês | O que inclui |
| --- | --- | --- | --- |
| Anual — recomendado | R$ 152.410,00 / ano R$ 12.700,83 / mês | R$ 48,29 | doze meses pagos como dez; os ciclos do ano, painel permanente, reavaliação por medida implementada e comparação de eficácia |
| Mensal, sem prazo | R$ 12.954,85 / mês com pioneiro | R$ 49,26 | o mesmo escopo, cancelável a qualquer momento |
| Ciclo fechado | R$ 77.729,10 com pioneiro | — | uma campanha completa com os três documentos do PGR; sem painel permanente nem comparação entre ciclos |

Os descontos não são cumulativos. A condição de pioneiro — 15% para contratação até 31 de dezembro de 2026 — aplica-se ao mensal e ao ciclo fechado. O anual já carrega o próprio desconto, de dois meses.

Por que recomendamos o anual. A prova de eficácia é exigência do subitem 1.5.4.4.5.3 e é o nosso diferencial — e ela só existe comparando ciclos. Campanha avulsa entrega um retrato; a assinatura entrega evidência de gestão. O anual é também o menor custo por trabalhador entre os três.

Item adicional — condução da AEP em campo

A observação da atividade real e o diálogo com os trabalhadores são exigidos pela AEP e feitos por pessoa, não por sistema. Opcional, cotado por estabelecimento.

| Modalidade | Por estabelecimento |
| --- | --- |
| Presencial, até 50 trabalhadores no endereço | R$ 2.900,00 |
| Presencial, de 51 a 150 trabalhadores | R$ 4.400,00 |
| Remota — rodas de diálogo por vídeo e análise documental | R$ 1.600,00 |

Deslocamento e hospedagem reembolsados a custo. A modalidade remota se aplica a endereço de atividade administrativa, onde a observação presencial não acrescenta ao que o diálogo e os documentos já mostram; em operação industrial, logística ou de atendimento presencial, a visita é necessária.

Sugestão para a TATICCA: matriz de São Paulo presencial e os dez demais

endereços em modalidade remota — R$ 18.900,00.

8. Modelo de canal — TATICCA como parceira

Aplicável à carteira de clientes da TATICCA, e não ao ciclo da própria TATICCA.

| Item | Condição |
| --- | --- |
| Desconto de canal | 20% de 1 a 9 clientes ativos · 30% de 10 a 29 · 40% a partir de 30 — sobre a tabela vigente, aplicado ao contrato de cada cliente |
| Marca | [a definir] — cofirmado “TATICCA + FROID” ou entrega direta pela TATICCA |
| Operação | A TATICCA cadastra o cliente, conduz a campanha e assina o parecer; o FROID entrega plataforma, método e documentos |
| Isolamento | Cada cliente é uma organização isolada. A TATICCA não acessa resposta individual de trabalhador algum |
| Faturamento | [a definir] — direto ao cliente final com repasse, ou à TATICCA com revenda |
| Piloto | O ciclo dos 263 trabalhadores da TATICCA serve como caso e como treinamento da equipe |
| Ordem de grandeza | 400 clientes com 100 trabalhadores em um endereço somam R$ 10.080.000,00/ano de tabela. A 40%, são R$ 4.032.000,00/ano para a TATICCA — recorrente, porque a obrigação se repete a cada ciclo |

Posicionamento. O escopo do FROID é deliberadamente limitado ao psicossocial e entregue na escala de gradação que o cliente já usa no resto do PGR. Não emitimos laudo, não assinamos PGR e não substituímos o SESMT — é o que permite que a consultoria de SST seja canal, e não concorrente.

Recorrência. A obrigação se repete: revisão a cada dois anos — até três com sistema de gestão de SST certificado — e antecipada por implementação de medidas, mudanças de processo, ineficácia constatada, acidente ou doença, alteração legal e solicitação justificada da CIPA.

9. Condições gerais

Pagamento: [a definir]

Vigência contratual: [a definir]

Documentos integrantes: Contrato de Prestação de Serviço FROID Psicossocial, Termos de Uso FROID Psicossocial e esta proposta comercial. Em caso de divergência prevalece o contrato quanto às obrigações jurídicas gerais e a proposta quanto a preço, prazo, quantidade de trabalhadores, estabelecimentos e escopo adicional.

Aceite: registrado no sistema com data, autor e impressão digital (SHA-256) de cada documento aceito, disponível a qualquer momento como comprovante.

Proteção de dados: o tratamento tem por base o cumprimento de obrigação legal do empregador (LGPD, art. 7º, II e art. 11, II, “a”), e não o consentimento do trabalhador.

FROID · froid@froid.com.br · www.froid.com.br